**MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJOS** **PASIRENGIMO ĮTRAUKČIAI**

**PLANO ĮGYVENDINIMAS**

**2023-12-29**

|  |
| --- |
|  |

1. **uždavinys – išsiaiškinti progimnazijos pasirengimą priimti ir ugdyti mokinių įvairovę**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Priemonės | Terminas | Atsakingi vykdytojai | Rezultatas |
| Pasirengimo įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui  įsivertinimas progimnazijoje | 2023-02 -15 | Progimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtinta darbo grupė | Marijampolės ,,Šaltinio“ progimnazijos veiklos kokybės platusis ir giluminis įsivertinimas 2021-2022 m. m. ir 2022-2023 m. m.  (<https://saltinio.lt/progimnazija/pasiekimai/veiklos-kokybes-isivertinimas/isivertinimas>)  2023 m. gegužės 2-5 d. vykusio Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos veiklos teminio išorinio vertinimo ataskaita  (<https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2023/06/A-61MarijampolessaltinioprogimnazijosTIVataskaita.pdf>)  Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos 2022-2023 m. m. vaiko gerovės komisijos ataskaita  (<https://saltinio.lt/dokumentai>)  2023 m. balandžio-birželio mėn. atliktas klasių bendruomenių tyrimas. Duomenys panaudoti progimnazijos bendruomenės veiklos planavimui.  2023 rugsėjo mėn. pradėjo veikti Šeimų klubas. Įkūrėja socialinė pedagogė E. Penkauskienė.  Individualios vaiko atvejo analizės ir pagalbos planų kūrimas klasės tėvų bendruomenėje „Itraukiojo ugdymo koncepcijos įgyvendinimas praktikoje“  (du atvejai, 2023 m. sausio ir kovo mėn.) |

**2 uždavinys – formuoti teigiamas nuostatas į įtraukųjį ugdymą švietime progimnazijos bendruomenėje.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Priemonės | Terminas | Atsakingi vykdytojai | Rezultatas |
| Progimnazijos bendruomenės švietimas skatinant  toleranciją  neįgaliesiems ir  specialiųjų ugdymosi  poreikių turintiems  asmenims, formuojant  teigiamas nuostatas į  įtrauktį švietime | 2022-2024 m. | Progimnazijos administracija, Progimnazijos VGK  Progimnazijos administracija  Marijampolės PPT  Marijampolės  Meilės Lukšienės  švietimo centras | Skiltis progimnazijos svetainėje Įtraukusis ugdymas (<https://saltinio.lt/paslaugos/ugdymas/itraukusis-ugdymas>)  Psichologo V. Arvasevičiaus paskaita visuotiniame tėvų susirinkime 2022-10-24 (<https://saltinio.lt/lt/naujienos/projektine-veikla/2022/12/paskaita-progimnazijos-bendruomenes-nariams-inovatyvios-aplinkos-itaka-vaiko-asmenybes-brandos-auginimui>)  Atvirų durų diena mokinių tėvams 2023-02-09  Šeimos klubo veikla nuo 2023 m. rugsėjo mėn., susitikimai vyksta 1 kartą per mėnesį (<https://saltinio.lt/lt/naujienos/pranesimai/2023/12/seimu-klubo-susitikimas>)  Renginys bendruomenei „Mokyklos garbė 2023“ 2023-06-08  (<https://saltinio.lt/lt/naujienos/renginiai/2023/06/mokyklos-garbe-2023>)  Renginys bendruomenei Šeimų šventė „Graži mūsų šeimynėlė“ 2023-05-04 (<https://saltinio.lt/lt/naujienos/renginiai/2023/05/seimu-svente>)  Individualios konsultacijos tėvams turintiems vaikus su mokymosi, aktyvumo, dėmesio sutrikimais pagal programą „Vesk savo vaiką į sėkmę“ (veda socialinė pedagogė E. Penkauskienė, 6 konsultacijų ciklai)  Nuolat pateikiama naujausia informacija progimnazijos bendruomenei stende Švietimo ir mokslo ministerija informuoja, TAMO el. dienyne, FB paskyroje, progimnazijos svetainėje (<https://saltinio.lt/>)  Dieninė vaikų vasaros poilsio STEAM kūrybinių dirbtuvių stovykla „Šaltinėlis“ 2022 m. birželio mėn., 2023 m. birželio mėn. (<https://saltinio.lt/lt/naujienos/pranesimai/2023/06/vaiku-dienine-vasaros-poilsio-stovykla-saltinelis-kurybines-steam-dirbtuves-prisimenant>)  Bendradarbiavimas su Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija „PAGAVA“.  Moksleivių kūrybinės dirbtuvės su MB „Spanguolės dirbtuvėlės“ tema „Negalia netrukdo kurti“, 2023 m. birželio mėn. |
| Tėvų (globėjų,  rūpintojų) į(si)traukimo  didinimas sprendžiant  įvairių ugdymosi  poreikių turinčių  mokinių ugdymo  klausimus | 2022-2024 m. | Progimnazijos administracija ir VGK | Individualus tėvų (globėjų, rūpintojų) ekspertinis konsultavimas aptariant PPT išvadas ir rekomendacijas dėl specialaus ugdymo skyrimo. Vaiko gerovės komisijos narių ir pedagogų metodinis konsultavimas aptariant PPT išvadas ir rekomendacijas dėl specialaus ugdymo skyrimo ir pagal poreikį.  Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. veikia Šeimų klubas. |

**3 uždavinys – tobulinti mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kompetencijas dirbti su įvairiomis specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių grupėmis.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Priemonės | Terminas | Atsakingi vykdytojai | Laukiamas rezultatas |
| Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų  kompetencijų  plėtojimas ugdant  įvairių ugdymosi  poreikių turinčius  mokinius | 2022-2024 m. | Progimnazijos administracija, Metodinė taryba, Pagalbos mokiniui specialistų metodinė grupė | 60 % progimnazijos pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų dalyvavo mokymuose apie įtraukųjį ugdymą ir universalaus dizaino ugdyme principus. Pavyzdžiui:   1. Socialinės pedagogės 2023-11-16 – 2023-11-17 dalyvavo **Agresyvios elgsenos prevencijos ir valdymo** (pagal programą MAPA - *angl. Management of Actual or Potential Aggression*) mokymuose; 2. Specialioji pedagogė ir pradinių klasių mokytoja dalyvavo **SCERTS mokymuose**, skirti autizmo spektro sutrikimo vaikų vertinimui ir ugdymui (2023-10-11,12; 2023-11-15,16; 2023-12-18), 40 ak. val.; 3. 12 pradinių klasių mokytojų dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo platformoje Pedagogas.lt „**Pradinio ugdymo mokytojų akademija '24: įtraukusis ugdymas, ugdymo naujovės, psichologija**“; 4. Pirmosios užsienio kalbos mokytoja dalyvavo ''1-osios užsienio mokytojų kompetencijų tobulinimo programoje, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui'' ĮTRAUKTIS IR ŠVIETIMO PAGALBA, 2023 vasario 28-2023 balandžio 28 d., Vilnius, NR. SUT-AKI 200; 5. Antrosios užsienio kalbos mokytoja dalyvavo „II užsienio kalbos mokytojų kompetencijų tobulinimo programoje, skirtoje atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui“ 5 modulis. Įtrauktis ir švietimo pagalba. 2023 m. balandžio 21 d. – 2023 m. birželio 1 d. Vilnius, Nr. SUT-VOK1-3; 6. Pradinių klasių mokytoja dalyvavo Mokymų programoje „Pradinių klasių mokytojų kompetencijų plėtojimas atnaujintų Bendrųjų   programų (2022) kontekste“ (kodas 213003472) 5 modulis. Įtrauktis ir švietimo pagalba; |
| Mokytojų padėjėjų  mokymai teikti pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams | 2022-2024 m. | Progimnazijos administracija | Progimnazijos administracijos ir mokytojų padėjėjų pasitarimas 2023-10-09 tikslu akcentuoti pareigybės aprašo punktus, apžvelgti tvarkaraščius, pasitarti dėl problemų, galimų sprendimo būdų.  2 mokytojo padėjai studijuoja Marijampolės kolegijoje Edukologijos ir socialinio darbo fakultete Vaikystės pedagogikos studijų programą.  1 mokytojo padėjėjas dalyvavo diskusijoje „Kaip užtikrinti kokybišką įtraukujį ugdymą švietimo įstaigoje?“ 2023-09-26; mokymuose „Skaitymo gebėjimus skatinančios veiklos ir jų taikymas pamokoje“ 2023-09-27; dalyvauja mokytojo padėjėjo rengimo programoje 2023-2024 m. |
| Įstaigos pedagogų persikvalifikavimas | 2022-2024 m | Progimnazijos administracija | Socialinė pedagogė Asta Strumilaitė VDU perkvalifikavimo studijose baigė Specialiosios pedagoginės pagalbos programos (valst. Kodas 6121MX067) Specialiosios pedagogikos pedagoginės specializacijos modulį (90 studijų kreditų), įgijo kompetencijas dirbti specialiuoju pedagogu.  Problemos: tik dalinai užimtas logopedo etatas, trūksta specialisto |

**4 uždavinys – progimnazijoje pritaikyti ugdymo aplinkas ir priemones įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Priemonės | Terminas | Atsakingi vykdytojai | Laukiamas rezultatas |
| Progimnazijos aplinkos modernizavimas ir pritaikymas SUP turintiems mokiniams | 2022-2024 m. | Progimnazijos administracija | Įrengta nusiraminimo erdvė.  Taikoma universaliojo dizaino elementai dalyje klasių, pagal galimybes atnaujinamoje progimnazijos aplinkoje. 2023 m. aplinkai modernizuoti skirta 4923,72 Eur. |
| Apsirūpinti specialiosiomis mokymo ir techninėmis priemonėmis, skirtomis SUP mokinių ugdymui | 2022-2024 m. | Progimnazijos administracija | 2022 m. 2023 m.  Pratybų sąsiuviniai 1225 Eur 1260 Eur  Priemonės pailgintos dienos grupės mokiniams 400 Eur 399 Eur  Sporto inventorius 200 Eur 411,06 Eur  Priemonės neformaliam ugdymui 20,9 Eur 81 Eur  Grožinė literatūra - 189,12 Eur  Viso: 1845,9 Eur 2340,18 Eur   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  | |  | |  | | |

**5 uždavinys – susipažinti ir taikyti įvairias įtraukiojo ugdymo strategijas ugdomojoje veikloje užtikrinant kiekvieno vaiko ugdymosi sėkmę bei sudarant sąlygas mokymosi savivaldumui**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Priemonės | Terminas | Atsakingi vykdytojai | Laukiamas rezultatas |
| Kiekvieno SUP turinčio mokinio pažangos stebėjimas, analizavimas, reflektavimas | Nuo 2022 m rugsėjo mėn. | Klasių auklėtojai | Iki 2022 m. rugsėjo 1 d. revizuoti asmeninės mokinio pažangos ir asmenybės ūgties stebėjimo sistemą |
| Paramos ir priemonių, padedančių mokiniui įveikti kliūtis mokymosi procese, sistemos sukūrimas | Nuo 2022 m rugsėjo mėn. | Progimnazijos administracija | Rengiamas projektas dėl pastoliavimo sistemos sukūrimo: individualūs padėjėjai, specialistai, priemonės ir kt. |
| Progimnazijos bendruomenės aktyvus įsitraukimas ir dalyvavimas siekiant kiekvieno vaiko įtraukties | Nuo 2022 m rugsėjo mėn. | Progimnazijos administracija ir bendruomenė | Stebimos pasirengimo įtraukiajam ugdymui uždavinių, priemonių ir aktyvaus progimnazijos bendruomenės įsitraukimo bei dalyvavimo pasirengime veiklos, revizuojamas planas Progimnazijos tarybos, Mokytojų tarybos, Administracijos ir mokytojų pasitarimuose. |
| Susitarti dėl geros pamokos kriterijų | Nuo 2022 m rugsėjo mėn. | Metodinė taryba | 2023-02-07 Mokytojų tarybos posėdyje protokolo Nr. 7 (1.5.E) susitarta dėl geros, inovatyvios pamokos pagrindinių požymių ir jų įtakos akademiniams rezultatams. Aptarta ir patvirtinta 2023-02-13 direktoriaus įsakymu Nr. V-33 (1.3.E) pamokos/renginio stebėjimo forma, kurioje nurodyti stebimi pamokos/veiklos aspektai ir jų požymiai. |

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rima Baronienė